## Sheet1
Requirements | Priority | Allocation | status-01/07 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 2024-07-05 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2024-07-10
Login page- front end | High | Teja sri/Akshay | 80% | 80% | 80% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100%
Login page- back end | High | Teja sri/Akshay | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Logout page- front end | High | Teja sri/Akshay | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100%
Browse books- front end | High | Srilatha/Naresh | 70% | 80% | 70% | 80% | 80% | 90% | 100% | 100%
Browse books- back end | High | Srilatha/Naresh | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100%
Review books-front end | High | Aamir | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100%
Review books-back end | High | Aamir | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100%
Cart - front end | High | Aamir | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100%
Check out - front end | High | Naresh | 50% | 80% | 50% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100%
check out-back end | High | Srilatha | 0% | 40% | 0% | 40% | 40% | 100% | 100% | 100%
Home page with chart | High | Aamir | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100%
Register user | High |  |  |  | 70% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100%
Admin page | High |  |  |  | 70% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100%